{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Data_MTR","List_for_letter","Projects","Свод_проекты","РД","Лист2","Свод_ТМЦ","Скрытая_д_формул"],"not_rendered":{"charts":2,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":10,"comments":1,"pivot_tables":2},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data_MTR","index":0,"n_rows":256,"n_cols":32,"rows_kept":256,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ключ_РД","Статус материала","Дата отзыва материала","Дата начала работ","Дата окончания работ","Отклонение от плана","Прогресс","Статус","Номер проекта","Номер заявки / MR","РД / Workpack No.","Раздел РД / Job Card No","Чертеж / Drawing No.","Rev","Size","Description","MESC CODE/ SP Item","MM No.","Qty","UOM","PO / Shipment","LI","Readiness","Плановая дата поставки","Фактическая / Прогнозная дата поставки","Comment","BIN","Location","ValuationType","Требуемая дата отправки на ПА-А ","Манифест","Фактическая дата отправки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},{"$f":"IF(AND(B2=\"Склад_ХЛМ\",C2<=TODAY(),G2<1),\"Материал доступен частично, отзыв по согласованию\",IF(AND(B2=\"Склад_ХЛМ\",C2<=TODAY(),G2=1),\"Материал доступен 100%, Отзыв с берега\",IF(AND(B2=\"В процессе закупки\",C2<=TODAY()),\"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков\",IF(AND(B2=\"В процессе закупки\",C2>TODAY()),\"В процессе закупки ( в графике )\",IF(AND(B2=\"Материал_отменен\",C2<=TODAY()),\"Материал_отменен\",IF(AND(B2=\"Частично в наличии\",C2<=TODAY()),\"Согласование\",IF(AND(B2=\"Склад_MPQ\",C2<=TODAY()),\"Склад_MPQ\",\"\")))))))","v":"Материал доступен частично, отзыв по согласованию"},11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 4240 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 4240 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 3393 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 3700 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 2623 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 2623 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 2623 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 2623 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 2623 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 2623 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 808 мм",null,null,3,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L= 808 мм",null,null,3,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L=810 мм",null,null,13,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L=810 мм",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L=796 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L=1052 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L=982 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Балка L=600 мм",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Стойка",null,null,22,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад_MPQ",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Стойка",null,null,10,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад_MPQ",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Пластина 10х105х185",null,null,6,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Пластина 10х110х110",null,null,8,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 605х900",null,null,5,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1215х900",null,null,6,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1320х900",null,null,4,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 810х900",null,null,3,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 760х900",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1320х325",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1715х325",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1320х390",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1320х440",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1570х570",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1330х1045 (Поз: 38-1 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1400х615 (Поз: 39-1 шт: 43-2 шт; 44-2 шт; 45-2 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1245х740 (Поз: 40-1 шт; 43-2 шт; 44-2 шт; 45-2 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1495х740 (Поз: 41-1 шт: 43-2 шт; 44-2 шт; 45-2 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1825х740 (Поз: 42-1 шт: 43-2 шт; 44-2 шт; 45-2 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Панель настила 1320х440 (Поз: 36-1 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Полоса 6х150 L=22.2 м.п. (Поз.52-1 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Стойка H=1000 (Поз: 46-1 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Ограждение L= 2175 (Поз: 46-3 шт; 47-1 шт; 48-2 шт; 49-2 шт; 50-2 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Ограждение L= 2175 (Поз: 46-3 шт; 47-1 шт; 48-2 шт; 49-2 шт; 50-2 шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Набор болтов М16х55 (Поз: 53)",null,null,165,"шт",null,20,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-05-17"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-05-31"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-011","2.3",null,null,null,"Набор болтов М12х35 (Винт М12х35 с потайной головкой и шестигранным\nуглублением) Поз: 54",null,null,180,"шт",null,10,null,"2026-05-01","2026-05-01",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 415х180х100 (Поз: 01-1шт; 02-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 560х180х100 (Поз: 02-1шт; 03-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 470х1210х100 (Поз: 04-1шт; 05-2шт; 06-2шт; 07-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 350х180х100 (Поз: 02-1шт; 08-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 760х940х200 (Поз: 07-2шт; 09-1шт; 10-1шт; 11-1шт; 12-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 310х700х100 (Поз: 07а-1шт; 13-2шт; 14-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 770х120х100 (Поз: 15-1шт; 16-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 310х540х100 (Поз: 07-1шт; 13-1шт; 17-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина 150x50x20 (Поз: 18-1шт)",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина 410х360х20 (Поз: 19-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина 180х360х20 (Поз: 20-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина (Поз: 21-2шт; 22-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_ХЛМ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Труба (Поз: 22-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,"2026-04-01"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Набор болтов М16х55 (Поз: 23-8шт)",null,null,10,"шт",null,20,null,"2026-05-01","2026-06-19","ETA 15/03/2026",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Ячейка С7 и В7\nЛокальное восстановление утеплителя на нижней части балок усиления\nперекрытия КБП (на потолке)\n0.5 кв. метра каждый. Материал:\n- рулонная теплоизоляция\n- алюминиевая фольга\n- проволока.",null,null,15.63,"м2",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","12/12/25 КП Коспас направлено инженерам, ожидаем выпуска ТВЕ F1",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Ячейка С7 и В7\nЛокальное восстановление утеплителя на нижней части балок усиления\nперекрытия КБП (на потолке)\n0.5 кв. метра каждый. Материал:\n- рулонная теплоизоляция\n- алюминиевая фольга\n- проволока.",null,null,10,"кг",null,40,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R07_J_1_A_","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Ячейка С7 и В7\nЛокальное восстановление утеплителя на нижней части балок усиления\nперекрытия КБП (на потолке)\n0.5 кв. метра каждый. Материал:\n- рулонная теплоизоляция\n- алюминиевая фольга\n- проволока.",null,null,20,"м",null,130,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R13_D_1_B_","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(65-80-\n50)А-01 (ГОТВ Хладон",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Кожух защитный D357 H360 (Окрашено)",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Рукав высокого давления РВД DN50 (С\nмаркировкой)",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},{"$f":"IF(AND(B66=\"Склад_ХЛМ\",C66<=TODAY(),G66<1),\"Материал доступен частично, отзыв по согласованию\",IF(AND(B66=\"Склад_ХЛМ\",C66<=TODAY(),G66=1),\"Материал доступен 100%, Отзыв с берега\",IF(AND(B66=\"В процессе закупки\",C66<=TODAY()),\"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков\",IF(AND(B66=\"В процессе закупки\",C66>TODAY()),\"В процессе закупки ( в графике )\",IF(AND(B66=\"Материал_отменен\",C66<=TODAY()),\"Материал_отменен\",IF(AND(B66=\"Частично в наличии\",C66<=TODAY()),\"Согласование\",IF(AND(B66=\"Склад_MPQ\",C66<=TODAY()),\"Склад_MPQ\",\"\")))))))","v":"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков"},11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Электромагнитный привод (соленоид) ЕА45М\n(ОМ2)",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Ручной привод (локальный), NVC",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Пневмопуск ПН-8/65",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Коллектор NVC К1-80-8-ОК.Л-СЭ-В6",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Коллектор NVC К1-80-8-ОК.П-СЭ-В6",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Коллектор NVC К1-80  РУ2-СЭ-В6",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Клапан обратный ОКNVC-50",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Распределительное устройство типа РУП-065-150-\nВЗ морское исполнение",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Муфта СДУ-ПК G 1/2\" нержав. (Исп 27)",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Сигнализатор давления универсальный СДУ-М\n1Ехd(ib) IIBT4 взрывозащищенный",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Насадок FM200-DN25 (360 градусов), параметры:[Отверстия (Количество = 8 шт; Диаметр\n= 6,2 мм)]",null,null,18,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Ниппель под насадок DN25 нержав.",null,null,18,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Заглушка 38х31 АПЭ21 нержав. (12Х18Н10Т)",null,null,18,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Крепление КМ-8/357-80/100/150 нерж.",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Дренажный клапан пневмопуска ДКП-0,5/250",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Штуцер R1/4-G1/4",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Опора РУ 65х2-СЭ-В6",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Стойка модулей 2х80х8-СЭ-В6",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Кабель Сегмент-КУнг(А)-HF 1х4 ок з МБ (желто-зеленый",null,null,100,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Кабель Сегмент-КУнг(А)-ЭК-FRHF 1x2х1 л з МБ 660В",null,null,40,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦПнг-15",null,null,12,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Трубка термоусаживаемая (25,4/12,7 мм, ПВД,\nЧерный)",null,null,2,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Коробка зажимов соединительная КЗПН-ВЭЛ 16\nкаб. вводов.Нерж",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Коробка зажимов соединительная КЗПН-ВЭЛ 3 каб.\nвводов. Нерж",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Коробка зажимов соединительная КЗПН-ВЭЛ 4 каб.\nвводов. Нерж.",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Настил сварной (1350х420, 34х38/30х2)",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Настил сварной (990х420, 34х38/30х2)",null,null,6,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Крепёж настила (Крепеж (скоба, нижняя планка, болт, гайка)оц.)",null,null,42,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Короб 100х50-2 м",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Наконечник кабельный медный луженый 4 кв мм\nТМЛ 4-6-3",null,null,300,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Насадок FM200-DN25 (360 градусов), параметры:[Отверстия (Количество = 8 шт; Диаметр\n= 6,2 мм)]",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Штуцерно-торцевое соединение ШТС38 нерж",null,null,3,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Штуцерно-торцевое соединение ШТС57 нерж.",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Штуцерно-торцевое соединение ШТС48 нерж.",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Прокладка для ШТС38",null,null,25,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Прокладка для ШТС48",null,null,11,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Прокладка для ШТС57",null,null,12,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Прокладка Г-80-100-Ф-4ПН ГОСТ 15180-86",null,null,null,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Прокладка Г-65-100-Ф-4ПН ГОСТ 15180-86",null,null,8,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","INTRA ENGINEERING LLC (запасные)",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Фланец Сб (8/9)-65-100-Ф Нерж. (трубопровод)",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","INTRA ENGINEERING LLC (запасные)",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Клеммник 4-х выводной, (земля) AVK 2,5 CCT",null,null,5,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Клеммник с размыкателем на DIN-рейку AVK 2,5 A",null,null,5,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Электромагнитный пуск для РУП-65-150-ВЗ\nморское исполнение (Соленойд для РУ)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Реле давления MS202501170001 (Реле давления для\nмодуля)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Электромагнитный привод (соленоид) ЕА45М\n(ОМ2)",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Манометр МП50НЛ/Т-10,0МПа/кгс/см2-1,5-\nМ14х1/М10х1-ЧрК6,5МПа",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Кожух защитный D357 H360 (Окрашено)",null,null,8,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(65-80- 50)А-01 (ГОТВ Хладон 227еа), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 67 кг)]",null,null,8,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Ключ монтажный КМ-1 для заглушек\nДУ25/32/50/65",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Заглушка ВР испытательная К 1\"",null,null,10,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Заглушка технологическая испытательная ЗРУП-65",null,null,4,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Фланец Сб (8/9)-65-100-Ф Нерж. (трубопровод)",null,null,16,"шт",null,10,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Фланец резьбовой DN65 12Х18Н10Т (резьбовой, трубопровод)",null,null,6,"шт",null,20,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Гайка М24.8 12Х18Н10Т (для Фланец резьбовой DN65 нерж)",null,null,48,"шт",null,30,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Шайба 24 12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78 (для Фланец резьбовой DN65 нерж)",null,null,48,"шт",null,40,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Прокладка Г-65-100-Ф-4ПН ГОСТ 15180-86",null,null,3,"шт",null,50,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Шпилька М24х160 12Х18Н10Т (для Фланец резьбовой DN65 нерж)",null,null,24,"шт",null,60,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Труба б/ш 32х3,5 12Х18Н10Т",null,null,18,"м",null,70,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Труба б/ш 38х3 12Х18Н10Т",null,null,30,"м",null,80,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Труба б/ш 48,3х3,6 12Х18Н10Т",null,null,24,"м",null,90,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Труба б/ш 57х3,5 12Х18Н10Т",null,null,27,"м",null,100,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Труба б/ш 76х5 12Х18Н10Т",null,null,54,"м",null,110,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Отвод 90-1-42,4х3,6-12Х18Н10Т",null,null,17,"шт",null,120,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Отвод 90-1-48,3х3,6-12Х18Н10Т",null,null,6,"шт",null,130,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},{"$f":"IF(AND(B130=\"Склад_ХЛМ\",C130<=TODAY(),G130<1),\"Материал доступен частично, отзыв по согласованию\",IF(AND(B130=\"Склад_ХЛМ\",C130<=TODAY(),G130=1),\"Материал доступен 100%, Отзыв с берега\",IF(AND(B130=\"В процессе закупки\",C130<=TODAY()),\"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков\",IF(AND(B130=\"В процессе закупки\",C130>TODAY()),\"В процессе закупки ( в графике )\",IF(AND(B130=\"Материал_отменен\",C130<=TODAY()),\"Материал_отменен\",IF(AND(B130=\"Частично в наличии\",C130<=TODAY()),\"Согласование\",IF(AND(B130=\"Склад_MPQ\",C130<=TODAY()),\"Склад_MPQ\",\"\")))))))","v":"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков"},11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Отвод 90-2-57х4-12Х18Н10Т",null,null,7,"шт",null,140,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Отвод 90-2-76х4-12Х18Н10Т",null,null,22,"шт",null,150,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Тройник 1-42,4х3,6-12Х18Н10Т",null,null,9,"шт",null,160,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Тройник 1-48,3х3,6-12Х18Н10Т",null,null,1,"шт",null,170,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Тройник 2-76х4,0-12Х18Н10Т",null,null,4,"шт",null,180,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Тройник 2-57х4,0-12Х18Н10Т",null,null,2,"шт",null,190,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Переход К-1-48,3х3,6-42,4х3,6 12Х18Н10Т",null,null,5,"шт",null,200,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Переход К-1-60,3х4,0-48,3х3,6 12Х18Н10Т",null,null,2,"шт",null,210,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Переход К-1-76,1х5,0-48,3х3,6 (12Х18Н10Т)",null,null,2,"шт",null,220,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Переход К-2-57х4-38х4 12Х18Н10Т",null,null,2,"шт",null,230,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Переход К-2-76х5,0-38х3,0 (12Х18Н10Т)",null,null,2,"шт",null,240,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Переход К-1-76,1х5,0-60,3х4 12Х18Н10Т",null,null,2,"шт",null,250,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Переход К-2-89х6,0-76х5,0 (12Х18Н10Т)",null,null,2,"шт",null,260,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Перемычка стандартная UK 2,5/2 для YBK 2,5 (2\nполюса)",null,null,60,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Паста фиксатор для резьб Loctite (Loctite 245. 50\nмл.)",null,null,10,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Очиститель Loctite 7063",null,null,3,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Мастика терморасширяющаяся нетвердеющая МГКТ Ферум-Пласт ТУ 5775-00686518491-2006",null,null,40,"кг",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Негорючий герметизирующий состав НГМ Ферум- Пласт (0,4 кг) ТУ 5775- 00686518491-2006",null,null,9,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Пистолет для герметика",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Проволока сварочная нержавеющая ER 308LSi\n(Материал 08Х18Н10Т)",null,null,20,"кг",null,270,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Штуцерно-торцевое соединение ШТС38 нерж.\n(12Х18Н10Т)",null,null,25,"шт",null,280,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Штуцерно-торцевое соединение ШТС48 нерж.\n(12Х18Н10Т)",null,null,11,"шт",null,290,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-01-19"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-02-02"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":-118},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"2.11",null,null,null,"Штуцерно-торцевое соединение ШТС57 нерж.\n(12Х18Н10Т)",null,null,12,"шт",null,300,null,"2026-05-01","2026-01-03",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Ключ монтажный КМ-65 для гаек РУ",null,null,1,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Зажим балочный TBC 41 (21-42) М8",null,null,95,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Уголок монтажный MPC 90° профиль 27/18-28/30",null,null,95,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Профиль монтажный TSC 41x41x2,0-3000 Zn275",null,null,20,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Консоль ТСА 41x41x2,0-1000",null,null,50,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Консоль ТСА 41x41x2,0-300",null,null,30,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Гайка быстрого монтажа TNQ 41 8F M10",null,null,360,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Шпилька М10x2000 TTR DIN 976-1-5.8-6g",null,null,3,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Гайка M10-8 HN DIN 934",null,null,100,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Шайба 10 (класс точности А, Сталь 20,\nОцинкованная)",null,null,350,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Болт с шестигранной головкой HB М10х30",null,null,360,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Шайба седельная TSW 38-41x40 3F D12,5",null,null,70,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Уголок 75х75х6",null,null,5,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Соединитель продольный седельный TSC SC 41 4F4",null,null,12,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 2 1/2\" (74-\n80) M8/M10",null,null,20,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 2\" (57-63) M8/M10",null,null,10,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1 1/2\" (48-51) M8/M10",null,null,10,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1 1/4\" (38-\n43) M8/M10",null,null,20,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1\" (31-35) M8/M10",null,null,26,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут U-образный TUB D60 M10",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут U-образный TUB D76 M10",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Зажим 3Б-С-6х12-1",null,null,16,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"Хомут заземления 3/8\"-6\" 5057558 113110",null,null,130,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Монтажный профиль\nТип: Прямой с-образный\nПерфорация: Есть\nРазмеры: ШхВхД 41 мм х 41мм х 6 м\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nПроизводитель: Unistrut\nАртикул: P1000TSS\nИли альтернативный вариант",null,null,2,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"F_15_E____","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Кабельный лоток\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nДлина: 3000 мм\nТип: TP 100x40\nТолщина: 1,5 мм\nПерформация: есть\nПроизводитель: СЗ ЭМИ\nАртикул: TP101305L\nИли альтернативный вариант",null,null,5,"шт",null,10,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"CONNECTOR,IROS-SYS,7533257",null,null,10,"шт",null,40,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"CONNECTOR,IROS-SYS,7533240",null,null,10,"шт",null,50,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Балочный зажим\nРазмеры: 50 мм х 63 мм\nОтверстие под болт: 3 х 12 мм\nМатериал: нержавеющая сталь 316\nПроизводитель: Unistrut\nАртикул: P1271SS\nИли альтернативный вариант",null,null,10,"шт",null,50,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R02_K_0_BC","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Гибкий вертикальный подъем\nТип: ONL 100x40 ZL\nШирина: 100 мм\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nТолщина: 2,5 мм\nПроизводитель: СЗ ЭМИ\nАртикул: ON01007ZL025L\nИли альтернативный вариант",null,null,4,"шт",null,40,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Соединитель секции лотков\nТип: SLN 40\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nТолщина: 1,5 мм\nПроизводитель: СЗ ЭМИ\nАртикул: TH001SL5L\nИли альтернативный вариант",null,null,6,"шт",null,70,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Соединитель поворотный угловой\nТип: СПУ 40\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nТолщина: 1,5 мм\nПроизводитель: СЗ ЭМИ\nАртикул: TH001SU5L\nИли альтернативный вариант",null,null,6,"шт",null,1480,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R07J2A_G20","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Защитная накладка для кабельных лотков серии RL\nТип: PBS\nДля толщины листа: 1-3 мм\nВысота: 15 мм\nДлина: 50 м\nПроизводитель: СЗ ЭМИ\nАртикул: PB0000015700S\nИли альтернативный вариант",null,null,1,"уп",null,60,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Шестигранная гайка\nРазмер: M10\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nПроизводитель: Unistrut \nНомер детали: M10HNSS\nИли альтернативный вариант",null,null,20,"шт",null,110,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R01_C_1_A_","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Винт с шестигранной головкой\nРазмер: M10 x 30mm\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nПроизводитель: Unistrut \nНомер детали: M10x30HSSS\nИли альтернативный вариант",null,null,20,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"7M-6B","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Пружинная шайба\nРазмер: M10\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nПроизводитель: Unistrut \nНомер детали: M10LWSS\nИли альтернативный вариант",null,null,20,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R01_F_3_A_","Склад_MPQ","711000-USE"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"WASHER,IROS-SYS,S-WA-10,5X20X2-SS4",null,null,20,"шт",null,60,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008","1.3.2",null,null,null,"Болт с полукруглой головкой\nРазмеры:  M6 x 20\nВ комплект входит шайба и гайка\nПроизводитель: СЗ ЭМИ\nАртикул: KM603A4-6X20\nИли альтернативный вариант",null,null,40,"шт",null,250,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"SEC F_16F_","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.3.2",null,null,null,"Сигнальный кабель\nНоминальное напряжение: 600/1000 В\nСечение: 6ПР х 2.5 мм²\nМатериал жилы: Гибкие скрученные проволоки из луженой отожженной меди\nМатериал изоляции: HF EPR\nСкрутка: Две изолированные жилы скручиваются вместе, образуя витую пару\nИндивидуальный экран: Полиэстеровая/алюминиевая лента (AL/PS лента) + провод заземления из луженой меди\nОбщий экран: Полиэстеровая/алюминиевая лента (AL/PS лента) + провод заземления из луженой меди\nУкладка жил: Пары с отдельным экраном должны быть скручены всердечник. Для придания кабелю круглой формы используется наполнитель.\nВнутренняя оболочка: Термореактивный неопрен (тип N)\nБроня: Проволочная оплетка из луженой меди или промышленной бронзы\nВнешняя оболочка: Термореактивный неопрен (тип N)\nЦвет оболочки: черный\nЦвет жил: белый, черный\nРабочая температура окружающей среды: –40 °C/+35 °C\nИспытание на изгиб/удар: –40 °C/–35 °C\nКак минимум, кабели должны соответствовать 1000-S-40-68-S-3012-00, ред. 05, раздел 5.8.6.4.",null,null,25,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-008\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.3.2",null,null,null,"Сигнальный кабель\nНоминальное напряжение: 600/1000 В\nСечение: 6ПР х 1.0 мм²\nМатериал жилы: Гибкие скрученные проволоки из луженой отожженной меди\nМатериал изоляции: HF EPR\nСкрутка: Две изолированные жилы скручиваются вместе, образуя витую пару\nИндивидуальный экран: Полиэстеровая/алюминиевая лента (AL/PS лента) + провод заземления из луженой меди\nОбщий экран: Полиэстеровая/алюминиевая лента (AL/PS лента) + провод заземления из луженой меди\nУкладка жил: Пары с отдельным экраном должны быть скручены всердечник. Для придания кабелю круглой формы используется наполнитель.\nВнутренняя оболочка: Термореактивный неопрен (тип N)\nБроня: Проволочная оплетка из луженой меди или промышленной бронзы\nВнешняя оболочка: Термореактивный неопрен (тип N)\nЦвет оболочки: черный\nЦвет жил: белый, черный\nРабочая температура окружающей среды: –40 °C/+35 °C\nИспытание на изгиб/удар: –40 °C/–35 °C\nКак минимум, кабели должны соответствовать 1000-S-40-68-S-3012-00, ред. 05, раздел 5.8.6.4.",null,null,25,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.3.2",null,null,null,"Кабельный ввод\nКомплект: уплотнительная шайба, зубчатая шайба, контргайка и заземляющее кольцо\nРезьба: метрическая ISO\nРазмер: M32\nМатериал: никелированная латунь\nРабочая температура: от минус 60 °C до плюс 130 °C\nСтепень защиты от проникновения: IP 68\nУплотнения: устойчивы к старению, нагреву, маслу, озону и ультрафиолетовому солнечному излучению\nВид взрывозащиты EX: взрывозащищенный Exd, повышенная безопасность Exe, ограниченная циркуляция воздуха ExnR\nКак минимум, кабельные вводы должны соответствовать 1000-S-40-68-S-3012-00, ред. 05, раздел 5.11 и должны быть сертифицированы трижды\nИли альтернативный вариант",null,null,2,"шт",null,310,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R06_C_1_B_","Склад_MPQ","711000-USE"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.3.2",null,null,null,"Кабельный ввод\nКомплект: уплотнительная шайба, зубчатая шайба, контргайка и заземляющее кольцо\nРезьба: метрическая ISO\nРазмер: M40\nМатериал: никелированная латунь\nРабочая температура: от минус 60 °C до плюс 130 °C\nСтепень защиты от проникновения: IP 68\nУплотнения: устойчивы к старению, нагреву, маслу, озону и ультрафиолетовому солнечному излучению\nВид взрывозащиты EX: взрывозащищенный Exd, повышенная безопасность Exe, ограниченная циркуляция воздуха ExnR\nКак минимум, кабельные вводы должны соответствовать 1000-S-40-68-S-3012-00, ред. 05, раздел 5.11 и должны быть сертифицированы трижды\nИли альтернативный вариант",null,null,2,"шт",null,300,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R08_B_2_B_","Склад_MPQ","711000-USE"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},{"$f":"IF(AND(B194=\"Склад_ХЛМ\",C194<=TODAY(),G194<1),\"Материал доступен частично, отзыв по согласованию\",IF(AND(B194=\"Склад_ХЛМ\",C194<=TODAY(),G194=1),\"Материал доступен 100%, Отзыв с берега\",IF(AND(B194=\"В процессе закупки\",C194<=TODAY()),\"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков\",IF(AND(B194=\"В процессе закупки\",C194>TODAY()),\"В процессе закупки ( в графике )\",IF(AND(B194=\"Материал_отменен\",C194<=TODAY()),\"Материал_отменен\",IF(AND(B194=\"Частично в наличии\",C194<=TODAY()),\"Согласование\",IF(AND(B194=\"Склад_MPQ\",C194<=TODAY()),\"Склад_MPQ\",\"\")))))))","v":"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков"},11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"CABLE TIP,KBT,40830,TML 6 6 4",null,null,100,"ea",null,70,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"Кабельный наконечник втулочный изолированный\nМатериал: луженная медь\nИзоляция: полипропилен\nЦвет изоляции: красный\nПоперечное сечение: 1,0 мм²\nВнутренний диаметр наконечника: 1,4 мм\nПолная длина: 14.3 мм\nДлина наконечника: 8 мм\nДиаметр гильзы: 3 мм\nМодель: НШВИ\nПроизводитель: КВТ\nАртикул: 79438\nИли альтернативный вариант",null,null,500,"шт",null,30,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,"R06_F_3_B_","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"PIN TIP,KBT,79443,2.5MM2,BLUE",null,null,100,"ea",null,80,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"PIN TIP,KBT,79464,1MM2,RED",null,null,100,"ea",null,90,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"SHRINKABLE TUBE,DKC,TN2PC20116FRYGN",null,null,200,"м",null,10,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"SHRINKABLE TUBE,DKC,TN2PC20132FRYGN",null,null,200,"м",null,20,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"Кабельные стяжки\nРазмер: 300 х 12 мм\nМатериал: Нержавеющая сталь 316\nПокрытие: Нейлон\nПроизводитель: BAND-IT\nАртикул: AE7139\nИли альтернативный вариант",null,null,100,"шт",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,"R03_D_3_A_","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"CABLE TIE,KBT,49414",null,null,1,"уп",null,30,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"Провод установочный. Одножильный, повышенной гибкости. Требования к проводу в соответствии с ГОСТ 31947-2012. Изоляция огнестойкая, с низким выделением дыма, без галогенов.\nНоминальное напряжение: 600/1000 В\nСечение: 1Ж х 1.0 мм²\nМатериал жилы: Скрученные электропроводящие проволоки, класс 2\nМатериал изоляции: SHF 2\nВнешняя оболочка: Отсутствует\nЦвет изоляции: Грязно-белый\nКак минимум, кабели должны соответствовать 1000-S-40-68-S-3012-00, ред. 05, раздел 5.5.3.",null,null,5,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"Провод установочный. Одножильный, повышенной гибкости. Требования к проводу в соответствии с ГОСТ 31947-2012. Изоляция огнестойкая, с низким выделением дыма, без галогенов.\nНоминальное напряжение: 600/1000 В\nСечение: 1Ж х 1.0 мм²\nМатериал жилы: Скрученные электропроводящие проволоки, класс 2\nМатериал изоляции: SHF 2\nВнешняя оболочка: Отсутствует\nЦвет изоляции: Черный\nКак минимум, кабели должны соответствовать 1000-S-40-68-S-3012-00, ред. 05, раздел 5.5.3.",null,null,5,"м",null,null,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-06-14"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-06-28"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":28},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-002\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.5.1",null,null,null,"Провод заземления\nНоминальное напряжение: 600/1000 В\nСечение: 1Ж х 6.0 мм²\nМатериал жилы: Скрученные электропроводящие проволоки, класс 2\nМатериал изоляции: SHF 2\nВнешняя оболочка: Отсутствует\nЦвет изоляции: Желтый/зеленый\nКак минимум, кабели должны соответствовать 1000-S-40-68-S-3012-00, ред. 05, раздел 5.5.3.",null,null,20,"м",null,60,null,"2026-05-01","2026-05-29",null,"R13_N_1_A_","Склад_MPQ","711000-USE"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.3.2",null,null,null,"Идентификационные бирки для маркировки\nМатериал: нержавеющая сталь 316\nПроизводитель: BAND-IT\nАртикул: ID4429\nИли альтернативный вариант",null,null,1,"компл",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R14_J_4_AC","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Склад_MPQ"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Склад_MPQ",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-003\n2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-004\n2000-РД-11111-ПТ2.К-01","1.3.2",null,null,null,"Идентификационные бирки для маркировки\nМатериал: нержавеющая сталь 316\nПроизводитель: BAND-IT\nАртикул: ID4429\nИли альтернативный вариант",null,null,1,"компл",null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,"R14_J_4_AC","Склад_MPQ","711000-CST"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,"2000-РД-11111-ПТ2-ГЧ-005","1.3.2",null,null,null,"Адресный модуль\nМодель: FMM-101\nПроизводитель: Notifier от Honeywell",null,null,4,"шт",null,10,null,"2026-05-01","2026-06-19",null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001A\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001B\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001C\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001D\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001E\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001F\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001G\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43001H\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002A\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002B\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002C\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002D\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002E\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002F\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002G\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSL -\n43002H\nРеле низкого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003A\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003B\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003C\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003D\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003E\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003F\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003G\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43003H\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004A\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004B\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004C\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004D\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004E\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004F\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004G\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PI -\n43004H\nМанометр",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSH -\n43010\nРеле высокого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-PSH -\n43020\nРеле высокого\nдавления",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XY -43001\nЭлектромагнитный\nклапан",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XY -43002\nЭлектромагнитный\nклапан",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XS -43003\nПереключатель\n(АСПСКЗиП)",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XA -43005\nСигнализация",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XA -43006\nСигнализация",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"К началу СМР, материал отсутсвует, смещение сроков",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XA -43007\nСигнализация",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал_отменен",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XY -43010\nЭлектромагнитный\nклапан",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"Отменен"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал_отменен",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"200-11-XY -43020\nЭлектромагнитный\nклапан",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"Отменен"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал_отменен",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"YXP43002JND001-1\n\nYXP43002-JND-001\n(кабельный ввод - М25)\n11-9-JB55\n(кабельный ввод - М25)\n6 х 2 х 2.5 мм2 NIS IOSCR FS",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"Отменен"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.3.2-Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"Материал_отменен"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"2026-07-05"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"2026-07-19"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":49},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102},"Материал_отменен",11111,null,null,"1.3.2",null,null,null,"YXP43002JND002-1\n\nYXP43002-JND-002\n(кабельный ввод - М25)\n11-9-JB55\n(кабельный ввод - М25\n6 х 2 х 1.0 мм2 NIS IOSCR FS (Прим. 2)",null,null,null,null,null,null,null,"2026-05-01","2026-06-19","Пожтехника",null,"Отменен"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"Не определено"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"Не определено"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"В процессе закупки ( в графике )",11111,null,null,"1.5.1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"Не определено"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"Не определено"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"В процессе закупки ( в графике )",11111,null,null,"1.5.1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"В процессе закупки"]
[{"$f":"CONCATENATE(Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],\"-\",Data_MTR[[#This Row],[Статус материала]])","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад_MPQ\",\"Склад_MPQ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Склад Южно-Сахалинск\",\"Склад_ХЛМ\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"Отменен\",\"Материал_отменен\",IF(Data_MTR[[#This Row],[Location]]=\"В процессе закупки\",\"В процессе закупки\"))))","v":"В процессе закупки"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]=\"Не определено\",\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-14)","v":"Не определено"},{"$f":"IF(Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30=30,\"Не определено\",Data_MTR[[#This Row],[Фактическая / Прогнозная дата поставки]]+30)","v":"Не определено"},null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]),ISNUMBER(Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]])),Data_MTR[[#This Row],[Дата начала работ]]-Data_MTR[[#This Row],[Плановая дата поставки]]-30,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(I:I,Data_MTR[[#This Row],[Номер проекта]],L:L,Data_MTR[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427},"В процессе закупки ( в графике )",11111,null,null,"1.5.1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"В процессе закупки"]

{"sheet":"List_for_letter","index":1,"n_rows":14,"n_cols":32,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ключ_РД","Статус материала","Дата отзыва материала","Дата начала работ","Дата окончания работ","Отклонение от плана","Прогресс","Статус","Номер проекта","Номер заявки / MR","РД / Workpack No.","Раздел РД / Job Card No","Чертеж / Drawing No.","Rev","Size","Description","MESC CODE/ SP Item","MM No.","Qty","UOM","PO / Shipment","LI","Readiness","Плановая дата поставки","Фактическая / Прогнозная дата поставки","Comment","BIN","Location","ValuationType","Требуемая дата отправки на ПА-А ","Манифест","Фактическая дата отправки"]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 415х180х100 (Поз: 01-1шт; 02-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 560х180х100 (Поз: 02-1шт; 03-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 470х1210х100 (Поз: 04-1шт; 05-2шт; 06-2шт; 07-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 350х180х100 (Поз: 02-1шт; 08-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 760х940х200 (Поз: 07-2шт; 09-1шт; 10-1шт; 11-1шт; 12-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 310х700х100 (Поз: 07а-1шт; 13-2шт; 14-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 770х120х100 (Поз: 15-1шт; 16-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Рама 310х540х100 (Поз: 07-1шт; 13-1шт; 17-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина 150x50x20 (Поз: 18-1шт)",null,null,2,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина 410х360х20 (Поз: 19-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина 180х360х20 (Поз: 20-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Пластина (Поз: 21-2шт; 22-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]
["11111-1.3.2-Склад_ХЛМ","Склад_ХЛМ","2026-07-05","2026-07-19",null,49,0.15568862275449102,"Материал доступен частично, отзыв по согласованию",11111,null,"2000-РД-11111-КМ-ГЧ-018","1.3.2",null,null,null,"Труба (Поз: 22-1шт)",null,null,1,"шт",null,null,null,46143,46192,null,null,"Склад Южно-Сахалинск",null,46113]

{"sheet":"Projects","index":2,"n_rows":79,"n_cols":16,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Key","Номер проекта","Раздел РД","Описание","Статус МТР","Материальный координатор","Паспорта и сертификаты","Статус","Статус проекта","Необходимое кол-во ЧЧ","Команда СМР / отв. Супервайзер за этап2","Планируемая дата начала работ по РД","Прогнозная / фактическая Дата начала работ","Окончание работ","Кол-во дней","Отклонение от плана дней"]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-Total"},11111," - ","11111 Общий",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B23,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.22310756972111553},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null," - ",{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1"},11111,1,"По объекту Капитальный ремонт",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B24,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"00:00:00","1900-01-30",null,0,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.1"},11111,"1.1","Подготовительные работы для этапа демонтажа (леса)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B25,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-11-19","2025-12-19",null,17,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.1.1"},11111,"1.1.1","Устройство лесовых конструкций для АУГП",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B26,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-06","2026-01-05",null,3,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5"},11111,"1.5","Демонтаж кабеля и оборудования КИПиА 2000-РД-11111-ПТ2.ВОР",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B27,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-09","2026-01-08",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.1"},11111,"1.5.1","Кабель",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B28,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.21428571428571427},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":"Вася Пупкин"},null,null,null,null,null,"2025-12-11","2026-01-10",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.1-В процессе закупки"},11111,"1.5.1","В процессе закупки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B29,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.7857142857142857},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-11","2026-01-10",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.1-Склад_ХЛМ"},11111,"1.5.1","Склад_ХЛМ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B30,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-11","2026-01-10",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.1-Склад_MPQ"},11111,"1.5.1","Склад_MPQ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B31,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.21428571428571427},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-11","2026-01-10",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.1-Цех_префабрикации"},11111,"1.5.1","Цех_префабрикации",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B32,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-11","2026-01-10",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.1-Материал_возвращен на берег"},11111,"1.5.1","Материал_возвращен на берег",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B33,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-11","2026-01-10",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.1-Материал_отменен"},11111,"1.5.1","Материал_отменен",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B34,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-11","2026-01-10",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.2"},11111,"1.5.2","Оборудование КИПиА",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B35,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-13","2026-01-12",null,1,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.5.3"},11111,"1.5.3","Кабельный ввод, Маркировка проводки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B36,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-14","2026-01-13",null,1,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3"},11111,"1.3","Демонтаж электротехнического оборудования 2000-РД-11111-ПТ1-ТЧ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B37,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-15","2026-01-14",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.1"},11111,"1.3.1","Демонтаж взрывозащищенных коробок",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B38,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-17","2026-01-16",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.2"},11111,"1.3.2","Распределительных устройств",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B39,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.15568862275449102},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":"Вася Пупкин"},null,null,null,null,null,"2025-12-19","2026-01-18",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.2-В процессе закупки"},11111,"1.3.2","В процессе закупки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B40,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.82035928143712578},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-19","2026-01-18",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.2-Склад_ХЛМ"},11111,"1.3.2","Склад_ХЛМ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B41,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":7.7844311377245512E-2},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-19","2026-01-18",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.2-Склад_MPQ"},11111,"1.3.2","Склад_MPQ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B42,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":7.7844311377245512E-2},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-19","2026-01-18",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.2-Цех_префабрикации"},11111,"1.3.2","Цех_префабрикации",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B43,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-19","2026-01-18",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.2-Материал_возвращен на берег"},11111,"1.3.2","Материал_возвращен на берег",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B44,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-19","2026-01-18",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.2-Материал_отменен"},11111,"1.3.2","Материал_отменен",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B45,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":2.3952095808383235E-2},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-19","2026-01-18",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.3.3"},11111,"1.3.3","Рама под модули и распределительные устройства",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B46,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-21","2026-01-20",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.4"},11111,"1.4","Демонтаж трубопроводов ячеек В6, В7,2000-РД-11111-ПТ1-ТЧ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B47,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-23","2026-01-22",null,3,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.4.1"},11111,"1.4.1","Демонтаж Трубы 48*3,5)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B48,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-26","2026-01-25",null,3,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.4.2"},11111,"1.4.2","Демонтаж Трубы 57*3,5)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B49,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2025-12-29","2026-01-28",null,3,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.4.3"},11111,"1.4.3","Демонтаж Трубы 76*5)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B50,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-01-01","2026-01-31",null,3,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.1.2"},11111,"1.1.2","Модификация и демонтаж лесовых конструкций для АУГП",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B51,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-01-04","2026-02-03",null,7,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.2"},11111,"1.2","Демонтаж металлоконструкций 2000-РД-11111-КМ.ВОР",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B52,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-01-11","2026-02-10",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-1.2.1"},11111,"1.2.1","Ячейка В6. Существующая стойка под баллоны: АУГП",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B53,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-01-17","2026-02-16",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2"},11111,"2","Монтаж МК",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B54,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-01-23","2026-02-22",null,45,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.1"},11111,"2.1","Монтаж лесов (каркас палатки)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B55,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-09","2026-04-08",null,9,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.2"},11111,"2.2","Устройство сварочной палатки (для рамы)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B56,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-18","2026-04-17",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.3"},11111,"2.3","Монтаж сварка МК стоек (32 шт)/балок (18 шт)/пластин (14 шFтr)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B57,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.61363636363636365},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":"Вася Пупкин"},null,null,null,null,null,"2026-03-20","2026-04-19",null,14,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.3-В процессе закупки"},11111,"2.3","В процессе закупки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B58,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.38636363636363635},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-20","2026-04-19",null,14,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.3-Склад_ХЛМ"},11111,"2.3","Склад_ХЛМ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B59,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0.56818181818181823},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-20","2026-04-19",null,14,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.3-Склад_MPQ"},11111,"2.3","Склад_MPQ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B60,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":4.5454545454545456E-2},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-20","2026-04-19",null,14,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.3-Цех_префабрикации"},11111,"2.3","Цех_префабрикации",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B61,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-20","2026-04-19",null,14,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.3-Материал_возвращен на берег"},11111,"2.3","Материал_возвращен на берег",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B62,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-20","2026-04-19",null,14,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.3-Материал_отменен"},11111,"2.3","Материал_отменен",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B63,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-03-20","2026-04-19",null,14,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.4"},11111,"2.4","НК балок (ВИК, МПД)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B64,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-03","2026-05-03",null,7,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.5"},11111,"2.5","ЛКП рамы после сварки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B65,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-10","2026-05-10",null,3,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.6"},11111,"2.6","Модификация сварочной палатки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B66,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-13","2026-05-13",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.7"},11111,"2.7","Монтаж панелей настила (16 шт)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B67,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-15","2026-05-15",null,5,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.8"},11111,"2.8","Монтаж и сварка ограждения",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B68,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-20","2026-05-20",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.9"},11111,"2.9","НК ограждения (ВИК, МПД)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B69,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-22","2026-05-22",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.10"},11111,"2.10","ЛКП панелей настила и ограждений после сварки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B70,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-24","2026-05-24",null,2,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.11"},11111,"2.11","Монтаж и трубных опор",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B71,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":"Вася Пупкин"},null,null,null,null,null,"2026-04-26","2026-05-26",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.11-В процессе закупки"},11111,"2.11","В процессе закупки",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B72,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-26","2026-05-26",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.11-Склад_ХЛМ"},11111,"2.11","Склад_ХЛМ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B73,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-26","2026-05-26",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.11-Склад_MPQ"},11111,"2.11","Склад_MPQ",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B74,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-26","2026-05-26",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.11-Цех_префабрикации"},11111,"2.11","Цех_префабрикации",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B75,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-26","2026-05-26",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.11-Материал_возвращен на берег"},11111,"2.11","Материал_возвращен на берег",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B76,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-26","2026-05-26",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.11-Материал_отменен"},11111,"2.11","Материал_отменен",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B77,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-04-26","2026-05-26",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.12"},11111,"2.12","НК трубных опор (ВИК, МПД)",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B78,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-05-02","2026-06-01",null,6,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]
[{"$f":"IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-Total\"),IF(IFERROR(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0),1)=\"Статус\",CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]],\"-\",Projects[[#This Row],[Описание]]),CONCATENATE(Projects[[#This Row],[Номер проекта]],\"-\",Projects[[#This Row],[Раздел РД]])))","v":"11111-2.13"},11111,"2.13","Демонтаж лесов",{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Раздел РД]]=\" - \",(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,B79,Data_MTR!B:B,\"<>Материал_отменен\"),IFERROR(IF(VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Описание]],Скрытая_д_формул!A:B,2,0)=\"Статус\",COUNTIFS(Data_MTR!A:A,Projects[[#This Row],[Key]])/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]),\"\"),(COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,Projects[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,Projects[[#This Row],[Раздел РД]]))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Projects[[#This Row],[Статус МТР]]<>\"\",VLOOKUP(Projects[[#This Row],[Key]],Скрытая_д_формул!F:G,2,0),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"2026-05-08","2026-06-07",null,1,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]),ISNUMBER(Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]])),Projects[[#This Row],[Прогнозная / фактическая Дата начала работ]]-Projects[[#This Row],[Планируемая дата начала работ по РД]],\"\")","v":30}]

{"sheet":"Свод_проекты","index":3,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,0,14,5]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Число элементов в столбце Статус материала"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер проекта","Раздел РД / Job Card No","Статус материала","Итог"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,11111,"1.3.2","В процессе закупки",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Материал_отменен",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Склад_MPQ",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Склад_ХЛМ",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.5.1","В процессе закупки",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Склад_MPQ",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.11","В процессе закупки",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.3","В процессе закупки",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Склад_MPQ",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Склад_ХЛМ",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Общий итог"]
[]
["17000 Общий статус по проектам"]
[]
["Номер проекта","Раздел РД / Job Card No","Описание","Плановая дата по РД","кол-во дней по РД"]
[11111,"1","По объекту 11111 - Капитальный ремонт автоматической установки газового пожаротушения ДЕМОНТАЖНЫЕ","2025-11-19",1]
[null,"1.1","Подготовительные работы для этапа демонтажа (леса)","2025-11-19",17]
[null,"1.1.1","Устройство лесовых конструкций для АУГП","2025-12-06",3]
[null,"1.1.2","Модификация и демонтаж лесовых конструкций для АУГП","2026-01-04",7]
[null,"1.2","Демонтаж металлоконструкций 2000-РД-11111-КМ.ВОР","2026-01-11",6]
[null,"1.2.1","Ячейка В6. Существующая стойка под баллоны: АУГП","2026-01-17",6]
[null,"1.3","Демонтаж электротехнического оборудования 2000-РД-11111-ПТ1-ТЧ","2025-12-15",2]
[null,"1.3.1","Демонтаж взрывозащищенных коробок","2025-12-17",2]
[null,"1.3.2","Распределительных устройств","2025-12-19",2]
[null,"1.3.3","Рама под модули и распределительные устройства","2025-12-21",2]
[null,"1.4","Демонтаж трубопроводов ячеек В6, В7,2000-РД-11111-ПТ1-ТЧ","2025-12-23",3]
[null,"1.4.1","Демонтаж Трубы 48*3,5)","2025-12-26",3]
[null,"1.4.2","Демонтаж Трубы 57*3,5)","2025-12-29",3]
[null,"1.4.3","Демонтаж Трубы 76*5)","2026-01-01",3]
[null,"1.5","Демонтаж кабеля и оборудования КИПиА 2000-РД-11111-ПТ2.ВОР","2025-12-09",2]
[null,"1.5.1","Кабель","2025-12-11",2]
[null,"1.5.2","Оборудование КИПиА","2025-12-13",1]
[null,"1.5.3","Кабельный ввод, Маркировка проводки","2025-12-14",1]
[null,"2","Монтаж МК","2026-01-23",45]
[null,"2.1","Монтаж лесов (каркас палатки)","2026-03-09",9]
[null,"2.10","ЛКП панелей настила и ограждений после сварки","2026-04-24",2]
[null,"2.11","Монтаж и трубных опор","2026-04-26",6]
[null,"2.12","НК трубных опор (ВИК, МПД)","2026-05-02",6]
[null,"2.13","Демонтаж лесов","2026-05-08",1]
[null,"2.2","Устройство сварочной палатки (для рамы)","2026-03-18",2]
[null,"2.3","Монтаж сварка МК стоек (32 шт)/балок (18 шт)/пластин (14 шFтr)","2026-03-20",14]
[null,"2.4","НК балок (ВИК, МПД)","2026-04-03",7]
[null,"2.5","ЛКП рамы после сварки","2026-04-10",3]
[null,"2.6","Модификация сварочной палатки","2026-04-13",2]
[null,"2.7","Монтаж панелей настила (16 шт)","2026-04-15",5]
[null,"2.8","Монтаж и сварка ограждения","2026-04-20",2]
[null,"2.9","НК ограждения (ВИК, МПД)","2026-04-22",2]
["17135"]
["Общий итог"]

{"sheet":"РД","index":4,"n_rows":65,"n_cols":9,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Номер проекта","Раздел РД / Job Card No","Описание","Материальный координатор","Команда СМР","Плановая дата по РД","Прогнозная дата СМР","кол-во дней по РД","Статус наличия ТМЦ"]
[11111,"1","По объекту 11111 - Капитальный ремонт автоматической установки газового пожаротушения ДЕМОНТАЖНЫЕ","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-11-19",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2025-12-19"},1,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.1","Подготовительные работы для этапа демонтажа (леса)","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-11-19",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2025-12-19"},17,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.1.1","Устройство лесовых конструкций для АУГП","Иван Иван","Вася Пупкин",{"$f":"F3+H3","v":"2025-12-06"},{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-05"},3,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.5","Демонтаж кабеля и оборудования КИПиА 2000-РД-11111-ПТ2.ВОР","Иван Иван","Вася Пупкин",{"$f":"F4+H4","v":"2025-12-09"},{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-08"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.5.1","Кабель","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-11",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-10"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.21428571428571427}]
[11111,"1.5.2","Оборудование КИПиА","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-13",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-12"},1,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.5.3","Кабельный ввод, Маркировка проводки","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-14",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-13"},1,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.3","Демонтаж электротехнического оборудования 2000-РД-11111-ПТ1-ТЧ","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-15",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-14"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.3.1","Демонтаж взрывозащищенных коробок","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-17",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-16"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.3.2","Распределительных устройств","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-19",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-18"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.15568862275449102}]
[11111,"1.3.3","Рама под модули и распределительные устройства","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-21",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-20"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.4","Демонтаж трубопроводов ячеек В6, В7,2000-РД-11111-ПТ1-ТЧ","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-23",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-22"},3,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.4.1","Демонтаж Трубы 48*3,5)","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-26",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-25"},3,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.4.2","Демонтаж Трубы 57*3,5)","Иван Иван","Вася Пупкин","2025-12-29",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-28"},3,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.4.3","Демонтаж Трубы 76*5)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-01-01",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-01-31"},3,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.1.2","Модификация и демонтаж лесовых конструкций для АУГП","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-01-04",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-02-03"},7,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.2","Демонтаж металлоконструкций 2000-РД-11111-КМ.ВОР","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-01-11",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-02-10"},6,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"1.2.1","Ячейка В6. Существующая стойка под баллоны: АУГП","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-01-17",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-02-16"},6,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2","Монтаж МК","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-01-23",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-02-22"},45,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.1","Монтаж лесов (каркас палатки)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-03-09",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-04-08"},9,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.2","Устройство сварочной палатки (для рамы)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-03-18",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-04-17"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.3","Монтаж сварка МК стоек (32 шт)/балок (18 шт)/пластин (14 шFтr)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-03-20",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-04-19"},14,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0.61363636363636365}]
[11111,"2.4","НК балок (ВИК, МПД)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-03",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-03"},7,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.5","ЛКП рамы после сварки","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-10",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-10"},3,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.6","Модификация сварочной палатки","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-13",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-13"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.7","Монтаж панелей настила (16 шт)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-15",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-15"},5,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.8","Монтаж и сварка ограждения","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-20",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-20"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.9","НК ограждения (ВИК, МПД)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-22",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-22"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.10","ЛКП панелей настила и ограждений после сварки","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-24",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-24"},2,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.11","Монтаж и трубных опор","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-04-26",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-05-26"},6,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":0}]
[11111,"2.12","НК трубных опор (ВИК, МПД)","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-05-02",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-06-01"},6,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[11111,"2.13","Демонтаж лесов","Иван Иван","Вася Пупкин","2026-05-08",{"$f":"RD[[#This Row],[Плановая дата по РД]]+30","v":"2026-06-07"},1,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,1,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.1",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.1.1",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.5",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.5.1",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.5.2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.5.3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.3.1",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.3.2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.3.3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.4",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.4.1",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.4.2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.4.3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.1.2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"1.2.1",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.1",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.4",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.5",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.6",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.7",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.8",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.9",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.10",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.11",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.12",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]
[17135,"2.13",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR((COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_ХЛМ\")+COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]],Data_MTR!B:B,\"Склад_MPQ\"))/COUNTIFS(Data_MTR!I:I,RD[[#This Row],[Номер проекта]],Data_MTR!L:L,RD[[#This Row],[Раздел РД / Job Card No]]),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Лист2","index":5,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Проект","Столбец1","Описание","Плановая дата по РД","кол-во дней по РД"]
[null,null,11111,1,"1 - По объекту - Капитальный ремонт ","2025-11-19",171]
[null,null,11111,"1.1","1.1 - Подготовительные работы для этапа демонтажа (леса)","2025-11-19",17]
[null,null,11111,"1.1.1","1.1.1 - Устройство лесовых конструкций для АУГП","2025-12-06",3]
[null,null,11111,"1.5","1.5 - Демонтаж кабеля и оборудования КИПиА ","2025-12-09",2]
[null,null,11111,"1.5.1","1.5.1 - Кабель","2025-12-11",2]
[null,null,11111,"1.5.2","1.5.2 - Оборудование КИПиА","2025-12-13",1]
[null,null,11111,"1.5.3","1.5.3 - Кабельный ввод, Маркировка проводки","2025-12-14",1]
[null,null,11111,"1.3","1.3 - Демонтаж электротехнического оборудования ","2025-12-15",2]
[null,null,11111,"1.3.1","1.3.1 - Демонтаж взрывозащищенных коробок","2025-12-17",2]
[null,null,11111,"1.3.2","1.3.2 - Распределительных устройств","2025-12-19",2]
[null,null,11111,"1.3.3","1.3.3 - Рама под модули и распределительные устройства","2025-12-21",2]
[null,null,11111,"1.4","1.4 - Демонтаж трубопроводов ячеек В6, В","2025-12-23",3]
[null,null,11111,"1.4.1","1.4.1 - Демонтаж Трубы 48*3,5)","2025-12-26",3]
[null,null,11111,"1.4.2","1.4.2 - Демонтаж Трубы 57*3,5)","2025-12-29",3]
[null,null,11111,"1.4.3","1.4.3 - Демонтаж Трубы 76*5)","2026-01-01",3]
[null,null,11111,"1.1.2","1.1.2 - Модификация и демонтаж лесовых конструкций для АУГП","2026-01-04",7]
[null,null,11111,"1.2","1.2 - Демонтаж металлоконструкций ","2026-01-11",6]
[null,null,11111,"1.2.1","1.2.1 - Ячейка В6. Существующая стойка под баллоны: АУГП","2026-01-17",6]
[null,null,11111,"2","2 - Монтаж МК","2026-01-23",45]
[null,null,11111,"2.1","2.1 - Монтаж лесов (каркас палатки)","2026-03-09",9]
[null,null,11111,"2.2","2.2 - Устройство сварочной палатки (для рамы)","2026-03-18",2]
[null,null,11111,"2.3","2.3 - Монтаж сварка МК стоек (32 шт)/балок (18 шт)/пластин (14 шFтr)","2026-03-20",14]
[null,null,11111,"2.4","2.4 - НК балок (ВИК, МПД)","2026-04-03",7]
[null,null,11111,"2.5","2.5 - ЛКП рамы после сварки ","2026-04-10",3]
[null,null,11111,"2.6","2.6 - Модификация сварочной палатки (для настила и огражденияM) ","2026-04-13",2]
[null,null,11111,"2.7","2.7 - Монтаж панелей настила (16 шт)","2026-04-15",5]
[null,null,11111,"2.8","2.8 - Монтаж и сварка ограждения","2026-04-20",2]
[null,null,11111,"2.9","2.9 - НК ограждения (ВИК, МПД)","2026-04-22",2]
[null,null,11111,"2.10","2.10 - ЛКП панелей настила и ограждений после сварки","2026-04-24",2]
[null,null,11111,"2.11","2.11 - Монтаж и трубных опор","2026-04-26",6]
[null,null,11111,"2.12","2.12 - НК трубных опор (ВИК, МПД)","2026-05-02",6]
[null,null,11111,"2.13","2.13 - Демонтаж лесов","2026-05-08",1]
[null,null,17135]

{"sheet":"Свод_ТМЦ","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Скрытая_д_формул","index":7,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Статус","Результат",null,null,null,"Ghj","Материальный координатор"]
[" - ",1,null,null,null,"11111-1","Вася Пупкин"]
["В процессе закупки","Статус",null,null,null,"11111-1.1","Вася Пупкин"]
["Склад_ХЛМ","Статус",null,null,null,"11111-1.1.1","Вася Пупкин"]
["Склад_MPQ","Статус",null,null,null,"11111-1.5","Вася Пупкин"]
["Цех_префабрикации","Статус",null,null,null,"11111-1.5.1","Вася Пупкин"]
["Материал_возвращен на берег","Статус",null,null,null,"11111-1.5.2","Вася Пупкин"]
["Материал_отменен","Статус",null,null,null,"11111-1.5.3","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.3","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.3.1","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.3.2","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.3.3","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.4","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.4.1","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.4.2","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.4.3","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.1.2","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.2","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-1.2.1","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.1","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.2","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.3","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.4","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.5","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.6","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.7","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.8","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.9","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.10","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.11","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.12","Вася Пупкин"]
[null,null,null,null,null,"11111-2.13","Вася Пупкин"]